## 内容准备计划
2014-12-15 | 系统外的知识点和题目完成整理
2014-01-15 | 完成录题、审题
| 说明 | 截止11.8进度 | 最终完成时间 | 数量（道） | 预算
知识点体系 | 详细知识点三级目录 | 第一版完成 | 11月15日定稿 |  | 0
备题 | 题目包括知识点标签，难度标签，配套好解析 | 已备7000题带解析 | 12月10日按照定稿知识点打好标签 | 7000 | 4000
录题 | 题目录入系统 | 预计12.15开工 | 1月15日完成 | 7000 | 7000
审核 | 审核录入系统的题目 | 与录题同步开始 | 1月20日审核完成 | 7000 | 4000
|  |  |  | 合计 | 15000

## 开发计划
12月7日 | 阿里云服务器就绪（2核+2G+1M带宽）
12月8日 | 开始第一阶段功能的测试
12月15日 | 完成后台录题、审题，老师端布置作业，学生端做题
1月12日 | 开始第二阶段以及全部功能的测试
1月底 | 完成一期系统全部功能

## 试用推广计划
域名购买 | 已完成
云服务器购买（阿里云） | 12月初完成
公司注册 | 12月初启动
网站备案 | 1月初启动
编写“关于我们”的软文 | 1月初启动、中完成
宣传册（网站功能介绍、简单使用流程） | 1月初启动、中完成
试点合作（2个机构、2000个学生） | 1月底启动

## 收益模式
让老师教学更高效、让学生学习更轻松
第一步：题目的提示功能，使用充值的金蛋，金蛋可以通过高成绩获得，也可以充值获得
第二步：自学和错题本，增加推题逻辑，自动出自学的作业
第三步：帮学生为达到一定的目标，制定学习计划
。。。
我们的目标：积累系统里的教师数量和学生数量，收益通过系统外的渠道获取

## 支出记账
项目 | 支出人 | 金额 | 备注
域名购买 | 牛烨墩 | 318 | mathhouse.cn和mathhouse.com.cn各三年
阿里云服务器购买